兰农办〔2024〕36号

兰考县2024年小麦单产提升行动实施方案

为切实抓好兰考县小麦单产提升行动建设，促进我县小麦绿色高质高效发展，结合兰考县小麦生产实际，制定本实施方案。

一、总体思路

紧紧围绕稳定粮食生产，确保粮食等重要农产品稳产保供目标，聚焦重点区域，紧盯主要品种，兼顾特色品种，整建制开展小麦绿色高产高效行动，加强小麦绿色高产高效技术集成，创建“吨粮田”“吨半粮”优势区，通过试验、示范带动，推进兰考县小麦单产提升布局区域化、经营规模化、生产标准化、发展产业化，带动大面积均衡增产，促进我县小麦生产转型升级，绿色发展和高质量发展。

二、目标任务

（一）2023小麦生产情况

2023年全县小麦种植面积89.27万亩、单产375.9公斤/亩、总产33.55万吨。

（二）总体目标

开展小麦单产提升行动，充分发挥示范带动作用，着力打造全产业链，推动小麦生产持续健康发展。突出品种、栽培、减损等关键因素，构建优良品种、匀播适深、水肥微喷、防灾治病、机收减损的高产综合解决方案，重点是选育推广高产优质抗病抗逆新品种，集成推广高产稳产栽培技术，强化防灾减灾和机收减损，推进农机农艺融合全程机械化生产。兼顾特色品种，在小麦适宜区选择一批产业基础好、生产规模大、技术水平高、示范带动能力强的乡（镇）、村、农业相关企业、农民种植专业合作社、种粮大户、家庭农场等，打造一批优质小麦生产区。促进重点区域小麦单产较大幅度提升，带动大面积均衡增产，平均亩产比2023年提高3%以上，力争示范带动全县平均单产达到390公斤以上。

三、实施计划

（一）实施单位

项目实施主体：兰考县农业农村局

（二）补助对象

补助对象为从事粮油规模种植的大户、家庭农场、农民专业合作社、涉农企业及示范区域内农户。

四、实施任务

从2024年秋冬种开始，按照区域不同类型地力性质，种、播、管、收不同环节的短板弱项和增产潜力，梳理“落地见效、措施配套、保障支持”三类重点任务，整合资源、协同发力推进，2024年示范区小麦单产水平达到550公斤以上.力争2025年取得明显成效，打牢长期单产提升基础。

五、技术路径

| （一）着力推广高产优质多抗品种。针对小麦品种多乱杂、种植户选择难、新品种推广不畅等问题，集合企业、科研、推广体系多方力量，强化品种筛选，突出推广高产稳产优质、抗病抗寒抗倒的广适型品种，发挥主推品种优势，示范推广高产稳产多抗新品种，加快主导品种推广更新换代。 （二）集成应用绿色高产高效技术。联合小麦专家指导组和产业技术体系专家团队，重点围绕“培肥地力精细整地、精量半精量适期播种、强化冬前和春季镇压、一喷三防全覆盖”，分区域集成推广高产高效技术模式。集成推广土壤深松深翻、宽幅匀播、机械化镇压保墒、氮肥后移、水肥一体化等关键技术，力争关键技术普及率、到位率明显提升。 （三）大力推进防灾减灾和机收减损。紧紧围绕“防灾就是增产，减损就是增收”目标，做到正常年增产增收、轻灾年稳产增效、重灾年保产减损。病虫防控上，突出抓好小麦条锈病、赤霉病、茎基腐病、地下害虫、蚜虫等病虫害绿色防控和统防统治，推进实施药剂拌种或种子包衣处理，强化“一喷三防”和化学除草。自然灾害防控上，通过适选品种、中耕镇压、水肥运筹等措施，做好干旱、冻害、干热风等防控，减轻危害损失。机收减损上，选择大型联合收割机械，做好农机手培训工作，执行小麦机收作业质量标准和操作规程，根据天气状况及时开展机收作业，提高作业效率，减少机收损失。建立大型烘干中心，确保收获小麦及时烘干、安全入仓，力争机收减损重大技术普及率、关键防灾减灾救灾技术到位率明显提升。 （四）配套推广高效专用机具。聚焦生产关键环节、薄弱环节，全面提升小麦生产机械化水平，推进农机装备补足小麦生产短板、助力提质增效。围绕精细整地，采用“耕翻整地”、“旋耕整地”、“免耕深松”作业方式，规范作业程序，推广复式作业，确保整地质量。围绕播种环节，大力推广播种、施肥、播后镇压等复式作业的高性能播种机，提高小麦播种质量和效率。聚焦机收环节，集成配置强性能、低损失、高效率等适用农机装备，提高作业效率、减少机收损失。 （五）大力促进新型农业经营主体和社会化服务发展。聚焦单产提升，扎实开展新型农业经营主体提升行动。支持大型粮油类新型农业经营主体发展，加快发展农业社会化服务，支持农业服务企业、农民合作社、农村集体经济组织、供销合作社等服务主体，重点围绕小麦生产关键薄弱环节开展社会化服务，推广应用单产提升等先进性、适用性高产技术，推动重点县整建制大面积提升单产。通过强素质、提能力、优服务，推动新型农业经营主体和服务组织聚焦小麦单产提升，在良种推广、技术集成、绿色生产等方面发挥组织带动作用，示范引领广大种植户提高小麦单产水平和经营效益。 （六）加强农田基础设施建设。分区分类改良土壤、农田排灌条件，完善灌排体系，尤其是针对旱地小麦要着力解决农田灌溉“最后一公里”问题。立足实际，推广喷灌、微灌、滴灌等节水灌溉，保障农业用水。此外，积极采取合理轮作、秸秆还田、增施有机肥、种植绿肥等有效措施，构建肥沃耕作层，夯实小麦单产提升基础。 （七）扎实做好产销衔接。发展优质专用小麦订单种植，提高粮食附加值、增加农民收入、促进产业升级。发挥好全国优质专用小麦产业联盟等服务组织的带动作用，拉长和完善优质专用小麦产业化链条，使优质专用小麦产前、产中、产后各环节有效衔接，实现优质专用小麦多层次转化增值，促进优质专用小麦向更高层次发展。支持引导加工企业改进加工工艺，提升深加工能力，研发新产品，延伸产业链，满足不同消费者需求。积极引导种粮大户、家庭农场和专业合作社等新型经营主体对接优质麦收储和面粉加工企业，通过订单生产，因地制宜扩种优质专用品种，促进种植规模化、生产标准化。力争高产优质品种不断优化升级，建设一批具有地方特色的小麦优势产业集群。 六、资金使用 项目总投400万元，全部为财政资金。计划如下： 1、创建两个100亩高产示范展示方（市级领导示范展示方、县长示范展示方），高产示范展示方设计品种对比展示、推广土壤深松深翻、宽幅匀播、机械化镇压保墒、氮肥后移、水肥一体化、小麦病虫害防治等关键技术。根据项目前期规划设计和经专家验收后完成种植目标并进行实打测产，按照每亩不超过500元/亩进行资金奖补，约10万元，主要用于购买种子、化肥、农药、农机、试验设施装备、标牌等，示范展示方以土地流转费根据签订土地流转合同为依据，补助资金以采购种子（种苗）、肥料、农药等农资的形式进行报账（附相关采购手续）。 2、①聚力打造2个万亩高产方，主要用于购买小麦底肥料、小麦病虫害防治药物，共约263万元；②择优选择10个千亩示范方，主要用于小麦底肥料、小麦病虫害防治药物；共约130万元；③辐射带动10万亩以上，进行技术宣传、培训及指导。良种良法结合，坚持与新高标准农田区相结合，分区分类创建一批集成化、区域化、标准化小麦高产栽培和防灾减灾技术模式。积极采取合理轮作、秸秆还田、增施有机肥、种植绿肥等有效措施，构建肥沃耕作层，夯实小麦单产提升基础。 兰考县2024年小麦单产提升行动物质采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2个万亩方 | 肥料 |  |  |  | 农药 |  |  |  | 备注 |  |
|  | （24-15-6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用量 | 数量 | 单价（元） | 总金额（万元） | 用量（瓶、袋/亩） | 数量 | 单价（元） | 总金额（万元） | 含2个百亩高产示范方 |  |
|  | （40kg/亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 1 | 17500 | 135 | 236.25 | 1 | 20200 | 13 | 26.26 |  |  |
| 合计 | 约263万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10个千亩方 | 肥料 |  |  |  | 农药 |  |  |  |  |  |
|  | （24-15-6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用量 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） | 用量（瓶、袋/亩） | 数量 | 单价（元） | 总金额（万元） |  |  |
|  | （40kg/亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 1 | 8650 | 135 | 116.7 | 1 | 10000 | 13 | 13 |  |  |
| 合计 | 约130万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 约393万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、预期效益

（一）经济效益。根据近几年小麦市场行情，小麦单产提升3%以上，按照每亩增加15公斤，市场价额2.6元/公斤，平均亩增收39元；2024年示范区小麦单产水平达到550公斤以上，按照每亩增加174公斤，市场价额2.6元/公斤，平均亩增收452元。

（二）社会效益。实施后可以增加优质小麦供应，确保国家粮食安全，可带动粮食大幅度增产和农民增收，提高农民种粮积极性。通过技术培训，增强农民的科技种粮意识，提升农民的科学技术水平，培育一批新型农民。通过培育新型农业经营主体，引领带动土地集约经营、规模经营和社会化服务水平，增加农民务农收入。对类似生态区域粮食进一步增产有较强的辐射和引导效应，对推动区域经济、社会可持续发展，提高我县粮食生产能力和农业可持续发展有重要作用。

（三）生态效益。加强耕地地力提升，综合运用秸秆废弃物、畜禽粪污等无害化还田，增加土壤有机质，提升耕地产出能力；强化基层农技推广体系服务效能，鼓励各类农业社会化服务组织开展科技服务，加强集成技术模式展示示范，做给农民看、带着农民干，加快高产高效技术推广应用，提高技术到位率和覆盖率；集中开展品种对比筛选、技术集成配套、模式展示示范，组织开展技术培训、现场观摩、技术指导等活动，促进大面积均衡增产。组织开展高产竞赛，引导新型经营主体积极参与，挖掘一批高产典型、推介一批高产品种、集成一批高产模式；加强重大病虫害监测预警，强化统防统治、应急防治和绿色防控，确保主要农作物病虫害损失率控制在5%以下，实现粮食高产、优质、高效、生态安全生产，提高农产品品质，促进环境保护，节约宝贵自然资源，提高资源利用率，促进农业生态环境可持续发展。

八、保障措施

（一）加强组织领导。为切实加强对该项目的领导，县政府成立了“兰考县2024年小麦单产提升行动”领导小组，由副县长任组长，农业农村局局长、县财政局局长任副组长、各实施乡镇主要负责人为成员，领导小组下设办公室，办公地点设在农业农村局，负责组织项目的实施、综合协调、政策研究、资金落实和督导检查，确保项目顺利实施。同时培训人员，对技术指导员进行考核，建设科技示范基地，督导技术指导单位和技术指导员开展工作，落实各项技术措施。

（二）加强指导服务。成立“兰考县2024年小麦单产提升行动项目技术”专家组，负责确定推广品种，制定推广技术方案，专家指导组包市包县开展技术培训和指导服务，在关键农时季节进行实地技术服务。充分发挥专家指导组和农技推广队伍作用，明确小麦单产提升技术路径，指导规模种植主体选择良种、配套技术、防灾减灾和病虫防控，促进关键技术落实到位。

（三）加强宣传推广。充分利用广播电视等传统媒体和各类新媒体，通过现场观摩、经验交流、典型示范等方式，做好政策解读、宣传经验做法、打造示范典型，形成推技术、创高产、争先进的单产提升比学赶超良好氛围。

附件:

1.兰考县2024年小麦单产提升行动信息统计表

2.兰考县2024年小麦单产提升行动工作领导小组

3.兰考县小麦主体单产提升行动工作技术指导组

兰考县农业农村局

2024年6月25日

| 附件1 兰考县2024年小麦单产提升万、千、百亩方种植情况统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇（街道） | 万亩方 |  |  | 千亩方 |  |  | 百亩方 |  |  | 备注 |
|  |  | 种植品种 | 面积 | 具体位置 | 种植品种 | 面积 | 具体位置 | 种植品种 | 面积 | 具体位置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

兰考县2024年小麦单产提升行动工作

领导小组

组 　长： 李  青   县政府副县长

副 组长： 安  然   财政局党组书记、局长

李  鹏   农业农村局党组书记、局长

成   员： 杨  森  县农机中心主任

张升奇  （兰阳街道办事处主任）

宋  鹏  （惠安街道办事处主任）

金卫华  （桐乡街道办事处主任）

许  静  （三义寨乡乡长）

王  勇  （东坝头镇镇长）

管占华  （谷营镇镇长）

苏颂喜  （堌阳镇副镇长）

汤明滕  （孟寨乡乡长）

刘  芳  （南彰镇镇长）

周满仓  （许河乡党委书记）

李  良  （考城镇镇长）

康永波  （小宋镇镇长）

闫  涛  （闫楼乡乡长）

杨泽印  （葡萄架乡乡长）

马  旺  （红庙镇党委书记）

袁  旺  （仪封镇镇长）

领导小组下设办公室，办公室地点设在县农业农村局，李鹏任办公室主任，朱卫东任办公室副主任。

附件3

兰考县2024年小麦单产提升行动工作

技术指导组

组  长：代水仙   总农艺师

副组长：王武军   高级农艺师

王战胜   农业技术推广研究员

成  员：李天杰   高级农艺师

宋俊伟   高级农艺师

徐竹莲   高级农艺师

程东祥   高级农艺师

李富军   高级农艺师

李淑益    农艺师

崔永强    农艺师

郭海霞    农艺师

王俊超    农艺师

贺喜林    农艺师

秦庆峰    农艺师

牛红梅    农艺师

赵  扬   助理农艺师

杨  阳   助理农艺师

齐亚旭   助理农艺师

郭春莲   助理农艺师

王  辉   助理农艺师

赵  龙   助理农艺师

张家琛   助理农艺师

马洪卫   助理农艺师

姜俊楠   助理农艺师